Приложение 4

к Постановлению администрации

МО Большеижорское городское поселение

от 27.08.2010  № 71

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта Правил | 27.08.2010 | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | 07.09.2010 | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта Правил | Календарный план по муниципальному контракту с учетом этапов градостроительного зонирования | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение Председатель Комиссии |
| 4 | Обеспечение проведения проверки проекта Правил на соответствие технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области | В течении 10 дней с даты окончания работ по календарному графику | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление проекта Правил Главе МО Большеижорское Городское поселение поселение» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам на доработку | В двухнедельный срок | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил | В течении 10 дней со дня получения проекта правил главой МО Большеижорское Городское поселение | Глава МО Большеижорское Городское поселение |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 8 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний или до него | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | 2 месяца со дня опубликования проекта правил | Председатель Комиссии |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний | В двухнедельный срок | Председатель Комиссии |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | Одновременно с подготовкой заключения | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 12 | Представление проекта Правил Главе Администрации МО Большеижорское Городское поселение | В двухнедельный срок | Председатель Комиссии |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта Правил в представительный орган местного самоуправления МО Большеижорское Городское поселение или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта Правил Главе Администрации | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил Главе администрации МО Большеижорское Городское поселение на доработку | По плану работы представительного органа или по согласованию с ним | Председатель Представительного органа |
| 15 | Опубликование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО | Глава Администрации МО Большеижорское Городское поселение |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | - |